## Table 1
Bieter | Vergabenummer |  | Datum
7-LE-999-25VLE
Vergabestelle
Verband für Ländliche Entwicklung XXX
Maßnahme
Flurneuordnung XXX, Landkreis XXX:
Landschaftsplanung in der Ländlichen Entwicklung
Leistung
Vertiefungsplanung zur Landschaftsplanung (Landschaftspflegerischer Begleitplan)
Honorarangebot
Zeitraum der Leistungserbringung / Fertigstellungsfrist: | Fertigstellung bis xx.xx.2026
>> Gelbe Felder sind vom Bieter auszufüllen <<
Arbeitsschritte und Module | Menge [h] | Stundensatz [€/h] | Honorar [€]
Pos. 1: Klären der Aufgabenstellung
a) Präzisierung der Planungsaufgabe: • Ermitteln des Leistungsumfangs b) Zusammenstellen und Werten des vorhandenen Grundlagenmaterials, ggfs. geringe Ergänzung/Aktualisierung der Vorbereitungsplanung: • Fachkonzepte und -daten des Naturschutzes (z.B. BK, ASK, ABSP) • vorhandene Planungen mit Rechtswirkungen • informelle Planungen • beabsichtigte Vorhaben der Gemeinde und der Träger öffentlicher Belange • sonstige Gutachten und Untersuchungen • Ortsbesichtigungen • Einarbeitung in die vorhandenen Vorbereitungsplanung der TG mit integrierter SNK+
Büroleiter / Projektleiter |  |  | 0
Kartierer / wissenschaftlicher Mitarbeiter |  |  | 0
Technischer Mitarbeiter |  |  | 0
Mitarbeiter / Schreibkraft |  |  | 0
Summe Pos. 1 = |  |  | 0
Arbeitsschritte und Module | Menge [h] | Stundensatz [€/h] | Honorar [€]
Pos. 2: Bestandsaufnahme und -bewertung (Abgleich der Egebnisse aus der Vorbereitungsplanung der TG mit dem Vorentwurf der TG zum Wege- und Gewässerplan)
a) Ermitteln von grundsätzlichen Vorgaben für die Zielentwicklung: • aus vorhandenen Planungen mit Rechtswirkungen • aus Fachkonzepten und -planungen des Naturschutzes • aus Planungen und Maßnahmen der Gemeinde und der Träger öffentlicher Belange b) Erfassen und Bewerten der planungsrelevanten Schutzgüter: • Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes • Landschaftsbild • Kultur- und sonstige Sachgüter c) Erfassen und Bewerten bestehender Flächenfunktionen: • Schutzgebiete und –objekte • Wasserwirtschaft • Erholung d) Darstellen der Ergebnisse: • Zusammenstellen in Text und Karten für eine Präsentation des Zwischenstandes
Büroleiter / Projektleiter |  |  | 0
Kartierer / wissenschaftlicher Mitarbeiter |  |  | 0
Technischer Mitarbeiter |  |  | 0
Mitarbeiter / Schreibkraft |  |  | 0
Summe Pos. 2 = |  |  | 0
Arbeitsschritte und Module | Menge [h] | Stundensatz [€/h] | Honorar [€]
Pos. 3: Spezielle Artenschutzrechtliche Prüfung gemäß §§ 44 und 45 BNatSchG
• Abschichtung für das Verfahrensgebiet (nachgewiesene und/oder potenziell vorkommende Arten) / Auswahl prüfrelevanter Arten • Ermittlung der planungsrelevanten Arten • Dokumentation des Abschichtungsverfahrens • Abstimmung der Ergebnisse mit dem behördlichen Naturschutz • Zielorientierte Aufstellung und Abstimmung von Vermeidungs-, Minimierungs- und ggfs. CEF- Maßnahmen zum Ausschluss der Verbotstatbestände nach § 44 BNatschG
Büroleiter / Projektleiter |  |  | 0
Kartierer / wissenschaftlicher Mitarbeiter |  |  | 0
Technischer Mitarbeiter |  |  | 0
Mitarbeiter / Schreibkraft |  |  | 0
Summe Pos. 3 = |  |  | 0
Arbeitsschritte und Module | Menge [h] | Stundensatz [€/h] | Honorar [€]
Pos. 4: Wirkungsanalyse und Maßnahmenkonzept
a) Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen des Projektes: • Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, Beurteilung des zu erwartenden Eingriffes gemäß § 15 BNatSchG • Beeinträchtigung des Landschaftsbildes • Vertiefende Aussagen zur Erosionsvermeidung und zum dezentralen Wasserrückhalt • Evtl. Beeinträchtigungen auf die Schutzgüter gemäß § 2 UVPG b) Entwickeln des landschaftspflegerischen Maßnahmenkonzeptes: • Beurteilung und Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich gemäß "Vollzugshinweise der LE zur BayKompV" • Kompensationsmaßnahmen gemäß § 15 BNatSchG • Sonstige Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege • Maßnahmenbeschrieb mit Kostenermittlung • Vorstellung der Ergebnisse in einer Vorstandssitzung c) Darstellen und Begründen der Ergebnisse: • Planfassung in Text und Karten • Aufbereitung der Wirkungsanalyse für die Vorprüfung des Einzelfalls nach Gliederung der „Arbeitshilfe zur Feststellung der UVP-Pflicht für den Bau der gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen nach § 7 [§ 9] UVPG in Verfahren der Ländlichen Entwicklung“ • Kurzfassung zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen • Hinweise auf Folgeplanungen (Dokumentation, Monitoring)
Büroleiter / Projektleiter |  |  | 0
Kartierer / wissenschaftlicher Mitarbeiter |  |  | 0
Technischer Mitarbeiter |  |  | 0
Mitarbeiter / Schreibkraft |  |  | 0
Summe Pos. 4 = |  |  | 0
Zusammenfassung |  |  | [€]
Honorar für Position 1: Klären der Aufgabenstellung |  |  | 0
Honorar für Position 2: Bestandsaufnahme und Bewertung |  |  | 0
Honorar für Position 3: Spezielle Artenschutzrechtliche Prüfung gemäß §§ 44 und 45 BNatSchG |  |  | 0
Honorar für Position 4: Wirkungsanalyse und Maßnahmenkonzept |  |  | 0
Summe Honorar für Position 1 bis Position 4 |  |  | 0
zuzügl. Nebenkosten |  |  | 0
Honorarsumme netto |  |  | 0
zuzügl. Umsatzsteuer |  |  | 0
Honorarsumme brutto |  |  | 0 | 0%
Abkürzungsverzeichnis:
BayKompV Verordnung über die Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft (Bayerische Kompensationsverordnung - BayKompV)
BNatSchG Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)
UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
UVP Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
ABSP Arten- und Biotopschutzprogramm
ASK Artenschutzkartierung - Landesamt für Umwelt Bayern
BK Flachlandbiotopkartierung Bayern
SNK+ Struktur- und Nutzungskartierung plus
LE Ländliche Entwicklung
TG Teilnehmergemeinschaft
Vollzugshinweise der LE zur BayKompV
Vollzugshinweise zur Anwendung der Bayerischen Kompensationsverordnung in Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) - Vollzugshinweise Ländliche Entwicklung
h Stunde
€ EURO